## Sheet1
PROJECT START: | 2022-01-26
Display Week: | 3 |  | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28
|  |  | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
TASK | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Requirements | 2022-01-26 | 2022-02-14
Project Presentation | 2022-01-31 | 2022-02-02
Design | 2022-02-15 | 2022-02-28
Project Presentation Phase 1 | 2022-02-28 | 2022-03-02
Implementation | 2022-03-02 | 2022-04-04
Project Presentation Phase 2 | 2022-04-04 | 2022-04-06
Testing | 2022-04-06 | 2022-05-02
Final Project Presentation | 2022-05-02 | 2022-05-04