## Sheet1
<-SCROLLBAR
PROJECT START: | 2022-01-26
Display Week: | 12 |  | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02
|  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08
TASK | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Requirements | 2022-01-26 | 2022-02-14
SRS Documentation | 2022-02-07 | 2022-02-14
Design | 2022-02-15 | 2022-04-06
Design Document | 2022-02-15 | 2022-04-06
Implementation | 2022-04-07 | 2022-04-24
Owen Server/Supervisor Class | 2022-04-13 | 2022-04-24
Anthony Chatroom/User Class | 2022-04-13 | 2022-04-24
Matthew GUI | 2022-04-13 | 2022-04-24
Brianna Client/GUI | 2022-04-13 | 2022-04-24
Maxwell Message Class | 2022-04-13 | 2022-04-24
Testing | 2022-04-25 | 2022-05-03
JUnit Testing | 2022-04-25 | 2022-05-03
Finished Product | 2022-05-04 | 2022-05-04